## effort
Nom: | Tchatchoua Ndouteng
Prénom: | Bruge Christian
Année académique | 2023-2024
Projet: | clothed1
| Total/Semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21.5 | 11 | 10 | 9 | 14 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 16 | 0 | 10 | 19 | 20 | 20.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17
Total: | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21.5 | 11 | 10 | 9 | 14 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 16 | 0 | 10 | 19 | 20 | 20.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
rencontre client | 1 | bar: 2022-10-17
debriefer | 1 | bar: 2022-10-17
analyse | 0.5 | 2022-10-24: 0.5
soummettre au client | 0.5 | 2022-10-24: 0.5
apprendre html, css et js | 12 | 2022-10-24: 2; 2022-10-31: 10
apprendre vue js | 5 | 2022-10-31: 5
analyse et apprentissage sur comment combiné | 32 | 2022-10-31: 6; 2022-11-07: 7; 2022-11-14: 3; 2023-01-23: 7; 2023-02-27: 3; 2023-03-27: 6
conception | 8 | 2023-02-27: 8
implémentation | 129 | 2022-11-07: 4; 2022-11-14: 7; 2022-11-21: 9; 2022-11-28: 8; 2022-12-05: 12; 2022-12-12: 6; 2022-12-19: 6; 2023-01-16: 0; 2023-01-23: 3; 2023-01-30: 14; 2023-02-06: 16; 2023-02-20: 10; 2023-03-06: 10; 2023-03-13: 10; 2023-03-27: 14
faire des testes | 8 | 2023-02-27: 8
validé avec le client | 1 | 2022-10-31: 0.5; 2023-03-13: 0.5
améliorer | 0
documenter | 0
apprentissage fast api | 6 | 2022-11-28: 6
react pour le chat | 20 | 2023-03-06: 10; 2023-03-13: 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0